## Vue d'ensemble
AvicoleGuard — Suivi de développement du projet
Sprints de 2 semaines — basé sur le backlog EPIC/User Stories et la roadmap MVP (V1) du cahier des charges final
Légende statut : |  | À faire | En cours | Bloqué | Terminé
Sprint | Dates (à remplir) | Phase roadmap associée | Objectif du sprint | EPICs couverts | Nb User Stories | Statut global | Avancement (%)
Sprint 0 |  | Phase 0-1 — Analyse & Architecture | Cadrage validé, setup dépôt Django + Docker Compose + CI de base, ADR figées | Setup projet | 0 | À faire | 0
Sprint 1 |  | Phase 2 — Backend Django (socle) | Auth (accounts), Farms, Flocks opérationnels avec permissions de base | Authentification & Comptes ; Gestion des exploitations et lots | 5 | À faire | 0
Sprint 2 |  | Phase 3 — Base PostgreSQL | Schéma complet migré, Django Admin de base pour AlertRule/EducationalContent | Sécurité & Audit (base) | 3 | À faire | 0
Sprint 3 |  | Phase 4 — App Flutter (core online) | Écrans auth, exploitations, lots connectés à l'API en mode online | Gestion des exploitations et lots (mobile) | 4 | À faire | 0
Sprint 4 |  | Phase 2-3 — Suivi terrain | Suivi quotidien, mortalité (+ verrou RM4), annulation tracée (RM11), observations | Suivi terrain | 5 | À faire | 0
Sprint 5 |  | Phase 5 — Offline-first | SQLite local, sync_queue, SyncQueueWorker, endpoints push/pull idempotents | Synchronisation offline | 4 | À faire | 0
Sprint 6 |  | Phase 6 — Moteur de règles & alertes | AlertRuleEvaluator (seuil + tendance), anti-répétition RM12, alertes, recommandations | Moteur d'analyse & alertes | 5 | À faire | 0
Sprint 7 |  | Phase 7 — Assistance vétérinaire | Demande, affectation manuelle, réponse, historique | Assistance vétérinaire | 3 | À faire | 0
Sprint 8 |  | Phase 6-7 (suite) — Contenus & notifications | Contenus éducatifs (lecture), notifications in-app, calendrier sanitaire (planification manuelle) | Contenus éducatifs & Back-office admin | 2 | À faire | 0
Sprint 9 |  | Phase 8 — Durcissement & Tests | Tests Security/Sync complets, rate limiting, revue sécurité, KPI instrumentés | Sécurité & Audit (durcissement) | 3 | À faire | 0
Sprint 10 |  | Phase 9 — Déploiement | Docker prod (+ Celery worker/beat), CI/CD, monitoring de base, health check | Déploiement | 0 | À faire | 0
Sprint 11 |  | Phase 10 — Pilote terrain | Formation éleveurs pilotes, collecte de retours, corrections bloquantes | Pilote terrain | 0 | À faire | 0

## Backlog détaillé
Backlog détaillé — EPIC / User Story / Tâches
Une ligne = une tâche. Mettre à jour Statut, Responsable, Estimation réelle au fil du sprint.
Sprint | EPIC | User Story (ID) | Tâche | Type | Priorité | Statut | Estim. (j) | Responsable | Sync/Offline ? | Notes
Sprint 0 | Setup projet | SET-001 | Setup dépôt Django + apps skeleton + Docker Compose (app, postgres, redis, celery-worker, celery-beat, nginx) | DevOps | Must | À faire
Sprint 0 | Setup projet | SET-002 | Configurer CI (lint, tests, build image) — GitHub Actions ou équivalent | DevOps | Must | À faire
Sprint 0 | Setup projet | SET-003 | drf-spectacular configuré, squelette OpenAPI accessible | Backend | Should | À faire
Sprint 1 | Authentification & Comptes | US-AUTH-001 | Inscription éleveur (modèle User custom, serializer, vue, tests) | Backend | Must | À faire
Sprint 1 | Authentification & Comptes | US-AUTH-001 | Écran Register Flutter + validation locale + gestion erreurs 422 | Mobile | Must | À faire |  |  | Non
Sprint 1 | Authentification & Comptes | US-AUTH-002 | Connexion (SimpleJWT access/refresh) + tests | Backend | Must | À faire
Sprint 1 | Authentification & Comptes | US-AUTH-002 | Écran Login Flutter, stockage sécurisé du token | Mobile | Must | À faire |  |  | Non
Sprint 1 | Authentification & Comptes | US-AUTH-003 | Mot de passe oublié (lien à usage unique, expiration 60 min) | Backend | Must | À faire
Sprint 1 | Gestion des exploitations et lots | US-FARM-001 | Modèle Farm + FarmViewSet + IsFarmOwner permission + tests | Backend | Must | À faire
Sprint 1 | Gestion des exploitations et lots | US-FLOCK-001 | Modèle Flock + FlockViewSet + tests (contrainte current_count<=initial_count) | Backend | Must | À faire
Sprint 2 | Sécurité & Audit (base) | US-SEC-001 | Permission classes systématiques (IsFlockOwner, IsFarmOwner) sur toutes les ressources | Backend | Must | À faire
Sprint 2 | Sécurité & Audit (base) | US-SEC-002 | App audit : modèle AuditLog + signal post_save sur actions sensibles | Backend | Should | À faire
Sprint 2 | Sécurité & Audit (base) | US-ADMIN-001 | Enregistrement Django Admin : AlertRule, EducationalContent, ContentCategory | Backend | Should | À faire
Sprint 2 | Sécurité & Audit (base) | US-DB-001 | Migrations complètes des 3 apps existantes rejouables sur base vierge + seeders (rôles, catégories, règles d'alerte) | Backend | Must | À faire
Sprint 3 | Gestion des exploitations et lots (mobile) | US-FARM-001b | Écran liste/détail exploitations Flutter (mode online) | Mobile | Must | À faire |  |  | Non
Sprint 3 | Gestion des exploitations et lots (mobile) | US-FLOCK-001b | Écran création/détail lot Flutter (mode online) | Mobile | Must | À faire |  |  | Non
Sprint 3 | Gestion des exploitations et lots (mobile) | US-FLOCK-002 | Clôture d'un lot (API + écran) — refuse toute saisie ultérieure (RM7) | Backend | Must | À faire
Sprint 3 | Gestion des exploitations et lots (mobile) | US-UX-001 | Dashboard éleveur (7 indicateurs max, §32 cahier final) | Mobile | Should | À faire |  |  | Non
Sprint 4 | Suivi terrain | US-MON-001 | Modèle DailyMonitoring + endpoint + tests | Backend | Must | À faire
Sprint 4 | Suivi terrain | US-MON-001b | Écran saisie suivi quotidien Flutter, valeurs par défaut pré-remplies | Mobile | Must | À faire |  |  | Oui
Sprint 4 | Suivi terrain | US-MORT-001 | Déclaration mortalité + verrou transactionnel select_for_update (RM4) | Backend | Must | À faire
Sprint 4 | Suivi terrain | US-MORT-002 | Annulation mortalité tracée (RM11) : cancelled_at/cancel_reason + recalcul current_count + AuditLog | Backend | Must | À faire
Sprint 4 | Suivi terrain | US-MORT-002b | Écran annulation (motif obligatoire) accessible depuis l'historique du lot | Mobile | Must | À faire |  |  | Oui
Sprint 4 | Suivi terrain | US-OBS-001 | Déclaration observation sanitaire (types normalisés) + tests | Backend | Must | À faire
Sprint 5 | Synchronisation offline | US-SYNC-001 | Couche SQLite locale (Drift) + table sync_queue côté Flutter | Mobile | Must | À faire |  |  | Oui
Sprint 5 | Synchronisation offline | US-SYNC-001b | SyncQueueWorker (retry backoff exponentiel, statuts pending/syncing/synced/failed/conflict) | Mobile | Must | À faire |  |  | Oui
Sprint 5 | Synchronisation offline | US-SYNC-002 | Endpoint POST /sync/{entity} idempotent par client_uuid | Backend | Must | À faire
Sprint 5 | Synchronisation offline | US-SYNC-003 | Endpoint GET /sync/pull?since= (synchronisation incrémentale) | Backend | Must | À faire
Sprint 5 | Synchronisation offline | US-SYNC-004 | Résolution de conflit (dernier gagnant serveur + notification utilisateur) | Backend | Must | À faire
Sprint 5 | Synchronisation offline | US-SYNC-005 | Tests de synchronisation : création offline, rejeu idempotent, retry, conflit simulé | Tests | Must | À faire |  |  | Oui
Sprint 6 | Moteur d'analyse & alertes | US-HEALTH-001 | AlertRuleEvaluator — règle mortality_threshold (Celery task analyze_flock) | Backend | Must | À faire
Sprint 6 | Moteur d'analyse & alertes | US-HEALTH-002 | Règles water/feed_consumption_drop, weight_deviation, temperature_abnormality (tendance trend_window_days) | Backend | Must | À faire
Sprint 6 | Moteur d'analyse & alertes | US-HEALTH-003 | Anti-répétition d'alerte (RM12, fenêtre 24h) + calcul confidence | Backend | Must | À faire
Sprint 6 | Moteur d'analyse & alertes | US-ALERT-001 | Génération Alert + Recommendation liées, wording RM9 ("signal, pas diagnostic") | Backend | Must | À faire
Sprint 6 | Moteur d'analyse & alertes | US-ALERT-002 | Écran Alertes Flutter (code couleur par niveau) + acquittement/clôture | Mobile | Must | À faire |  |  | Non
Sprint 7 | Assistance vétérinaire | US-ASSIST-001 | Création demande d'assistance (+ upload photo sécurisé, URL signée) | Backend | Must | À faire
Sprint 7 | Assistance vétérinaire | US-ASSIST-002 | Réponse professionnel + historique complet (fil de discussion) | Backend | Must | À faire
Sprint 7 | Assistance vétérinaire | US-ASSIST-003 | Clôture demande + notification à l'éleveur | Backend | Must | À faire
Sprint 7 | Assistance vétérinaire | US-ASSIST-004 | Écrans Flutter : liste demandes, création, fil de messages | Mobile | Must | À faire |  |  | Oui (création)
Sprint 8 | Contenus éducatifs & Back-office admin | US-CONTENT-001 | CRUD ContentCategory/EducationalContent via Django Admin (gain natif) | Backend | Should | À faire
Sprint 8 | Contenus éducatifs & Back-office admin | US-CONTENT-002 | Écran contenus Flutter + mise en cache locale du déjà-consulté | Mobile | Should | À faire |  |  | Oui (lecture)
Sprint 8 | Contenus éducatifs & Back-office admin | US-NOTIF-001 | Notifications in-app (modèle + endpoint liste/marquer lu) | Backend | Should | À faire
Sprint 8 | Contenus éducatifs & Back-office admin | US-NOTIF-002 | Notifications push FCM + notifications locales programmées (rappels) | Mobile | Should | À faire
Sprint 8 | Contenus éducatifs & Back-office admin | US-SCHED-001 | Calendrier sanitaire — planification manuelle + marquage "effectué" (rappels auto reportés V1.5) | Backend | Should | À faire
Sprint 9 | Sécurité & Audit (durcissement) | US-SEC-003 | Rate limiting sur /auth/* (throttling DRF) | Backend | Must | À faire
Sprint 9 | Sécurité & Audit (durcissement) | US-SEC-004 | Tests sécurité : isolation multi-éleveur, accès admin refusé, token invalide/compte désactivé | Tests | Must | À faire
Sprint 9 | Sécurité & Audit (durcissement) | US-SEC-005 | Suppression de compte (anonymisation différée, DELETE /me) | Backend | Should | À faire
Sprint 9 | Sécurité & Audit (durcissement) | US-KPI-001 | Instrumentation KPI (utilisateurs actifs, taux de suivi, taux d'alertes marquées non pertinentes) | Backend | Should | À faire
Sprint 10 | Déploiement | US-DEPLOY-001 | docker-compose prod (gunicorn, celery-worker, celery-beat, nginx, postgres, redis) | DevOps | Must | À faire
Sprint 10 | Déploiement | US-DEPLOY-002 | Health check /api/health (DB + Redis) + logs structurés JSON | DevOps | Must | À faire
Sprint 10 | Déploiement | US-DEPLOY-003 | Sauvegardes automatisées PostgreSQL (pg_dump planifié) | DevOps | Must | À faire
Sprint 11 | Pilote terrain | US-PILOT-001 | Formation d'un groupe restreint d'éleveurs (3 profils, §8 cahier final) | Produit | Must | À faire
Sprint 11 | Pilote terrain | US-PILOT-002 | Collecte structurée des retours (bugs, faux positifs perçus, UX) | Produit | Must | À faire
Sprint 11 | Pilote terrain | US-PILOT-003 | Corrections des bugs bloquants remontés | Backend/Mobile | Must | À faire

## Avancement
Avancement global (calculé automatiquement depuis l'onglet 'Backlog détaillé')
Sprint | Nb tâches | Terminées | En cours | Bloquées | % Terminé
Sprint 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PROJET | 54 | 0 | 0 | 0 | 0%